## BACKLOG_PRODUCTO
BACKLOG DEL PRODUCTO
User Story ID | Stakeholder | Objetivo | Capacidad | Especificación
US-001 | cliente | poder iniciar la busqueda de productos. | poder iniciar sesión | Como cliente requiero poder iniciar sesión para poder iniciar la busqueda de productos.
US-002 | cliente | poder reducir tiempos de consulta. | poder observar un historial de mis últimas busquedas de productos y supermercados | Como cliente requiero poder observar un historial de mis últimas busquedas de productos y supermercados para poder reducir tiempos de consulta.
US-003 | cliente | poder iniciar la busqueda de productos. | tener la facultad de elegir un supermercado | Como cliente requiero tener la facultad de elegir un supermercado para poder iniciar la busqueda de productos.
US-004 | cliente | poder comparar precios entre supermercados. | tener la facultad de obtener una proforma de mi lista de compra en un supermercado | Como cliente requiero tener la facultad de obtener una proforma de mi lista de compra en un supermercado para poder comparar precios entre supermercados.
US-005 | cliente | poder realizar la compra vía online. | tener la facultad de comparar precios entre mis proformas de 2 supermercados distintos | Como cliente requiero tener la facultad de comparar precios entre mis proformas de 2 supermercados distintos para poder realizar la compra vía online.
US-006 | cliente | poder reducir tiempos de compra. | tener la facultad de realizar la compra(online) en el supermercado más conveniente (precio o distancia) | Como cliente requiero tener la facultad de realizar la compra(online) en el supermercado más conveniente (precio o distancia) para poder reducir tiempos de compra.
US-007 | administrador | poder otorgarles soporte a nivel de software. | tener la facultad de crear, eliminar y modificar las cuentas de los clientes | Como administrador requiero tener la facultad de crear, eliminar y modificar las cuentas de los clientes para poder otorgarles soporte a nivel de software.
US-008 | administrador | poder incrementar las funcionalidades de la aplicación. | tener la facultad de agregar, eliminar o modificar supermercados | Como administrador requiero tener la facultad de agregar, eliminar o modificar supermercados para poder incrementar las funcionalidades de la aplicación.
US-009 | administrador | tener actualizado el sistema con respecto a los cambios por supermercado. | tener la facultad de agregar, eliminar o modificar productos(modificar precio de productos en determinado supermercado) | Como administrador requiero tener la facultad de agregar, eliminar o modificar productos(modificar precio de productos en determinado supermercado) para tener actualizado el sistema con respecto a los cambios por supermercado.
US-010 | cliente | poder conocer sus características e insumos. | tener la posibilidad de acceder al detalle de productos | Como cliente requiero tener la posibilidad de acceder al detalle de productos para poder conocer sus características e insumos.

## ESTIMACION_ESFUERZO
ESTIMACIÓN DEL ESFUERZO
|  |  | REQUERIMIENTOS |  |  | DISEÑO |  |  |  | PRUEBAS |  |  |  | IMPLEMENTACIÓN
|  |  | Documento de User Story | Elaborar Prototipo UI | Esfuerzo: REQUERIMIENTOS | Modelo Lógico de BD | Modelo Físico de BD | Clases de Lógica de Negocio | Esfuerzo: DISEÑO | Caso de Prueba Funcional | Datos de Prueba Funcional | Unidad de Prueba Funcional | Esfuerzo: PRUEBAS | Componente de Acceso a Datos | Componente de Lógica de Negocio (LN) | Componente de Presentación (pantalla) | Prueba Unitaria de Logica de Negocio | Esfuerzo: IMPLEMENTACIÓN
Sprint-ID | User Story-ID | User Story | RQ01 | RQ02 | RQ00 | DI01 | DI02 | DI03 | DI00 | PR01 | PR02 | PR03 | PR00 | IM01 | IM02 | IM03 | IM04 | IM00 | Esfuerzo Total | Valor AHP
SPRINT-1 | US-001 | poder iniciar sesión | BAJA | BAJA | 1.5 | BAJA | BAJA | BAJA | 5 | BAJA | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | BAJA | BAJA | 9 | 19.5 | 0.46
SPRINT-1 | US-005 | tener la facultad de comparar precios entre mis proformas de 2 supermercados distintos | ALTA | ALTA | 1.5 | ALTA | ALTA | ALTA | 6 | ALTA | ALTA | ALTA | 8 | ALTA | ALTA | ALTA | ALTA | 13 | 28.5 | 0.26
SPRINT-1 | US-004 | tener la facultad de obtener una proforma de mi lista de compra en un supermercado | ALTA | ALTA | 1.5 | ALTA | ALTA | ALTA | 6 | ALTA | ALTA | ALTA | 8 | ALTA | ALTA | ALTA | ALTA | 13 | 28.5 | 0.17
SPRINT-1 | US-007 | tener la facultad de crear, eliminar y modificar las cuentas de los clientes | MEDIA | MEDIA | 1.5 | MEDIA | MEDIA | MEDIA | 5.5 | MEDIA | MEDIA | MEDIA | 6 | MEDIA | MEDIA | MEDIA | MEDIA | 11 | 24 | 0.16
SPRINT-1 | US-008 | tener la facultad de agregar, eliminar o modificar supermercados | MEDIA | MEDIA | 1.5 | MEDIA | MEDIA | MEDIA | 5.5 | MEDIA | MEDIA | MEDIA | 6 | MEDIA | MEDIA | MEDIA | MEDIA | 11 | 24 | 0.16
SPRINT-1 | US-009 | tener la facultad de agregar, eliminar o modificar productos(modificar precio de productos en determinado supermercado) | MEDIA | MEDIA | 1.5 | MEDIA | MEDIA | MEDIA | 5.5 | MEDIA | MEDIA | MEDIA | 6 | MEDIA | MEDIA | MEDIA | MEDIA | 11 | 24 | 0.16
SPRINT-2 | US-006 | tener la facultad de realizar la compra(online) en el supermercado más conveniente (precio o distancia) | ALTA | ALTA | 1.5 | ALTA | ALTA | ALTA | 6 | ALTA | ALTA | ALTA | 8 | ALTA | ALTA | ALTA | ALTA | 13 | 28.5 | 0.15
SPRINT-2 | US-010 | tener la posibilidad de acceder al detalle de productos | BAJA | BAJA | 1.5 | BAJA | BAJA | BAJA | 5 | BAJA | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | BAJA | BAJA | 9 | 19.5 | 0.14
SPRINT-2 | US-002 | poder observar un historial de mis últimas busquedas de productos y supermercados | BAJA | BAJA | 1.5 | BAJA | BAJA | BAJA | 5 | BAJA | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | BAJA | BAJA | 9 | 19.5 | 0.13
SPRINT-1 | US-003 | tener la facultad de elegir un supermercado | BAJA | BAJA | 1.5 | BAJA | BAJA | BAJA | 5 | BAJA | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | BAJA | BAJA | 9 | 19.5 | 0.13
Esfuerzo por Nivel de Complejidad (Horas/Persona):
|  |  | RQ01 | RQ02 | RQ00 | DI01 | DI02 | DI03 | DI00 | PR01 | PR02 | PR03 |  | IM01 | IM02 | IM03 | IM04 | IM00
|  | ALTA | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 13
|  | MEDIA | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 5.5 | 2 | 1.5 | 2.5 | 6 | 2.5 | 4 | 3 | 1.5 | 11
|  | BAJA | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9
Para establecer las complejidades por cada uno de los items considerados: Paso 1. Identificar una User Story que posea la complejidad mayor. Asignarle a dicha user story Esfuerzo "ALTA". Paso 2. Identificar una User Story que posea la complejidad menor. Asignarle a dicha user story Esfuerzo "BAJA". Paso 3. Comparar los restantes UserStories con los dos UserStories del Paso 1 y Paso 2: 3.1 Si es similar al UserStory del Paso 1, asignarle valor ALTA a todas las celdas. 3.2 Si es similar al UserStory del Paso 2, asignarle valor BAJA a todas las celdas. 3.3 Caso contrario, asignarle valor MEDIA a todas las celdas. Paso 5. Revise nuevamente las celdas y ajustes las complejidades que usted considere necesario. Para PLANIFICAR los sprint del proyecto: Paso 6. Ordene las User Stories por la columna "Valor AHP" Paso 7. Colocar en la columna "Sprint-ID" en orden de secuencia en el que debe ser cubierto la User Story hasta que en se observe que la suma total del esfuerzo para dicho Sprint ("ver Hoja SPRINT_PROYECTO") sume un total equivalente a las horas totales que el equipo inviertirá en el proyecto.

## SPRINT_PROYECTO
DISTRIBUCIÓN DE ESFUERZO POR SPRING Y DISCIPLINAS
Etiquetas de fila | Suma de RQ00 | Suma de DI00 | Suma de IM00 | Suma de PR00
SPRINT-1 | 10.5 | 38.5 | 77 | 42
SPRINT-2 | 4.5 | 16 | 31 | 16
Total general | 15 | 54.5 | 108 | 58